环江县委宣传部中央转移支付项目

2023年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）项目情况

根据桂财教〔2022〕148号关于提前下达2023年中央补助地方公共文化服务体系建设资金的通知文件要求，在年内安排中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金，用于安排农村公益电影放映补贴事宜。本次下达指标30.48万元，按照每场不超过200元的标准进行放映补贴发放。年内预计放映公益电影场次1524场。

（二）绩效目标

按照自治区党委宣传部相关文件要求，环江县电影公司要在12月31日前完成相关农村公益电影放映场次的任务，并及时向自治县财政局申请相关补贴资金的拨付。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

相关文件下达后，部门能够及时与财政部门沟通，并完成资金的申请以及指标下达工作，为工作的开展提供良好的资金保障。

（二）资金管理情况分析

- 资金指标下达后，部门相关股室能够及时与补贴对象进行沟通，督查对方完成相关放映任务，并对提交的补贴申请材料进行认真、严格的审查。

- （三）总体绩效目标完成情况分析

- 年内环江县电影公司共完成农村公益电影放映1428场，已完成全年工作任务，与年初预定的场次有出入的原因为：部分村点合并后，放映场次取消，导致播放场次与年初任务有出入。

- （四）绩效指标完成情况分析

- 按照文件要求，各项工作已在预定时间内完成，任务完成率100%。相关指标因任务在年中进行调整，出现与年初预定目标偏离情况，已在相关指标进行说明。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

由于年中任务调整的原因，公益电影播放场次比较年初安排，有所减少，资金使用仍然按照年初标准进行补贴，导致资金支付未达年初预期。下一步，将更加深入细致的制定年初资金使用方案，避免造成资金闲置，充分利用好年中预算调整机制，使资金动起来、活起来，提高资金使用效率，做好资金使用监管。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

经过对各项指标进行比对后，对此项目进行绩效自评，评价结果为优。此结果将做为下一年度资金申请、分配以及使用的重要参考依据。并做为本单位履职尽责的内容适时对社会公开。

五、其他需要说明的问题

此项目在实施过程中，未发现巡视、审计和财会监督中存在相关问题。

六、附件

转移支付区域(项目)绩效目标自评表

中共环江毛南族自治县委员会宣传部

2024年3月5日