## 附件3
附件3
2025年度三项转移支付资金使用绩效评价表
指标类别 | 一级指标 | 二级指标 | 评价要点 | 评价标准 | 分值 | 评价得分（精确到小数点后一位） |  |  | 指标扣分原因说明 |  |  | 佐证材料
[6 empty] | 边境地区转移支付 | 革命老区转移支付 | 资源枯竭城市转移支付 | 边境地区转移支付 | 革命老区转移支付 | 资源枯竭城市转移支付
|  | 合计 |  |  | 100 |  | 93.26
一、资金管理总体情况（40分） | 制度机制建设（9分） | 管理办法 | 是否按照自治区要求制定或修订该类转移支付资金管理办法 | 按照自治区要求制定或修订该类转移支付资金管理办法的得2分，否则不得分 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 环财字〔2019〕57号（2019年环江毛南族自治县革命老区转移支付资金管理办法）
|  | 项目决策 | 项目申报是否经过必要的可行性研究论证、集体决策等 | 项目申报经过可研论证、集体决策的（政府常务会研究决定、部门会议集体研究决定）得4分，否则不得分 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 环江毛南族自治县人民政府常务会议纪要九届69期第八条、环江毛南族自治县人民政府常务会议纪要九届71期第二十三条
|  | 项目调整 | 项目调整是否按要求报自治区备案或报设区市批复 | 项目调整未按规定备案或报批，每发现一起扣0.5分，直至该分值扣完为止 | 2 |  | 2
|  | 监督检查和绩效评价 | 财政部门是否牵头对项目进行监督核查和绩效评价 | 对项目进行监督核查和绩效评价得3分，否则不得分 | 3 |  | 3
| 项目管理（15分） | 项目报备及时性 | 项目是否及时报同级政府或上级财政部门审定备案 | 自治区下达资金后，按时报备得3分，编制绩效目标得3分，每发现一项未报备或未编制绩效目标的，扣0.5分，直至该分值扣完为止；市财政部门未按下达资金文件要求报送报告或报备材料的，每发现一项未报送的，扣市本级1分，直至该分值扣完为止。 | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 河财预〔2025〕30号河池市财政局关于环江毛南族自治县2025年革命老区转移支付资金项目的批复、河财预〔2025〕34号河池市财政局关于环江毛南族自治县2025年革命老区转移支付增量资金建设项目的批复
|  | 项目落实及时性 | 项目批复后是否及时落实到主管部门或项目单位 | 批复项目后（或认可绩效目标）后，15天以内全部落实的得3分、每晚一天落实扣0.1分，直至该分值扣完为止 | 3 |  | 3
|  | 项目管理合规性 | 项目是否按照评审、政府采购、合同签订、工程监理、竣工验收等相关程序进行全程管理 | 未按规定进行项目评审、政府采购、工程审计、竣工验收等程序的，每发现一起扣0.2分，直至该分值扣完为止 | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 工程施工合同、施工服务监理服务合同、建设工程施设计合同、项目招标控制价的评审结论、项目成交通知书
|  | 项目绩效目标 | 项目建设内容是否明确、清晰、准确、可量化或项目是否编制产出、效果、满意度绩效指标 | 内容不完整、不科学、不明确、不合理的，每发现一起扣0.1分；直至该分值扣完为止 | 3 |  | 3
| 资金管理（16分） | 资金支出进度 | 截至当年12月31日本地区（市、县）转移支付支出进度达到90%及以上 | 支出进度达到90%及以上的，得满分；支出进度在90%和70%之间的，得4分；70%-50%的得3分，50%-30%的得2分，30%以下不得分。 | 5 |  | 0 |  |  |  |  | 资金支出情况表
|  | 资金拨付 | 资金是否按照合同约定或项目施工进度拨付到项目单位 | 资金拨付先于项目中标的，每发现一起扣2分；其他未按规定拨付资金或违规拨付到项目单位以外的，每发现一起扣1分。直至该分值扣完为止 | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 资金申请表、资金支出情况表、国库集中支付凭证
|  | 资金使用合规性 | 资金是否在转移支付管理办法规定的方向、范围、标准、用途内使用 | 超方向、超范围、超标准、超用途的，每发现一起扣1分，直至该分值扣完为止 | 4 |  | 4
|  | 账务核算 | 项目是否按财务核算管理规定及时、准确核算 | 未按财务核算管理规定及时、准确核算项目的，每发现一起扣0.5分，直至该分值扣完为止 | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 国库集中支付凭证、记账凭证、财务报表
二、项目产出及效果（60分） | 产出（30分） | 项目完成程度 | 截至当年12月31日本地区（市、县）项目完成程度按项目个数计算（项目完成标准：基础设施建设类按以完成建设工作量达到80%及以上满分为标准；购置类的以验收合格为标准；补贴类的以实际发放为标准，下同） | 完成进度达到80%及以上的，得满分；进度在80%-70%得12分，70%-50%得10分，50%-40%得8分，40%-30%得6分，30%-20%得4分，20%以下不得分。基建类按分段比例累进计分。如某县工程类有10个项目，按以上完成工作量的项目分别有3个、2个、2个、2个，1个，则得分计算如下：8/15*14+4/15*12+3/15*8=12.66（分） | 14 |  | 12.26
|  | 完成数量和质量 | 项目是否完成计划工程量；完工项目是否验收合格。 | 项目完工工程量未达到计划工程量的，又无特殊原因的，每发现一起扣1分；项目验收不合格的，每发现一起扣1分。直至该分值扣完为止 | 8 |  | 8
|  | 完成成本 | 项目投资是否按计划投资额进行 | 项目投资超计划投资额，未履行调整审批手续的，每发现一起扣1分；项目按计划工程量完成节约形成结余资金，结余资金未及时使用或使用但用于超范围项目的，每发现一起扣0.5分。直至该分值扣完为止 | 8 |  | 8
| 效果（30分） | 政策目标实现程度 | 项目的投入是否达到预期政策目标 | 项目及其投入使用不符合或未到达政策目标预期的，每发现一起扣1分，直至该分值扣完为止 | 20 |  | 20
|  | 维持与反馈机制 | 项目后续维护运转投入是否得到保障；是否建立使用者意见（满意度）反馈机制 | 需要建立后续维护运转投入机制而没有建立的，或项目没有建立使用者意见反馈机制的，每发现一起扣1分，直至该分值扣完为止 | 10 |  | 10
| 扣分项 | 财经纪律 | ①本地因该类转移支付项目管理存在重大失误，出现贪污腐败问题或已经被追究刑事责任的；②因该类项目被上级或本级党委、政府，纪委、财政部门、审计部门书面通报批评的（审计报告及财政检查报告不作为通报批评依据） | 一经发现直接扣20分。 | -20
ImpTraceLabel=PD94bWwgdmVyc2lvbj0nMS4wJyBlbmNvZGluZz0nVVRGLTgnPz48dHJhY2U+PGNvbnRlbnQ+PC9jb250ZW50PjxhY2NvdW50PnhzY29qN2dta3psaW5yYTI1ZXkyNmw8L2FjY291bnQ+PG1hY2hpbmVDb2RlPk5NWlRMMUJOMlJESzA1NTQ2CjwvbWFjaGluZUNvZGU+PHRpbWU+MjAyNS0wNS0wOSAwODo1ODoxNjwvdGltZT48c3lzdGVtPk1CPHN5c3RlbT48L3RyYWNlPg==